## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
5625852 | Módulo de cargue masivo de reglas contables | [5 empty] | Sofia Barahona
|  |  | Antes de la Mitigación |  |  |  | Después de la Mitigación
REF / ID | Actividad | Riesgo | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | Mitigaciones / Advertencias / Remedios | Severidad del Riesgo | Probabilidad del Riesgo | Nivel de Riesgo | ¿Aceptable para Continuar? | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Planeación | Demoras en la revisión y aprobación de documentos | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | Validar disponibilidad de tiempo del responsable de la revisión al momento de la entrega | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
| Desarrollo | Demoras en ajustes del software posterior a las pruebas | TOLERABLE | PROBABLE | MEDIUM | Contemplar tiempo de ajuste en el cronograma del proyecto | ACCEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | NO
| Pruebas | Mantenimientos de servidores en horas laborales | ACCEPTABLE | POSSIBLE | LOW | Establecer cronograma previo de mantenimientos a realizar durante el desarrollo del proyecto | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH
[7 empty] | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | NO | INTOLERABLE |  | EXTREME
|  |  | INTOLERABLE | POSSIBLE

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
|  | ACCEPTABLE | ALARP (as low as reasonably practicable) | GENERALLY UNACCEPTABLE | INTOLERABLE
|  | OK TO PROCEED | TAKE MITIGATION EFFORTS | SEEK SUPPORT | PLACE ON HOLD
SEVERITY
|  | ACCEPTABLE | TOLERABLE | UNDESIRABLE | INTOLERABLE
|  | LITTLE TO NO EFFECT | EFFECTS ARE FELT, BUT NOT CRITICAL TO OUTCOME | SERIOUS IMPACT TO THE COURSE OF ACTION AND OUTCOME | COULD RESULT IN DISASTER
LIKELIHOOD | IMPROBABLE | LOW | MEDIUM | MEDIUM | HIGH
RISK IS UNLIKELY TO OCCUR
| POSSIBLE | LOW | MEDIUM | HIGH | EXTREME
RISK WILL LIKELY OCCUR
| PROBABLE | MEDIUM | HIGH | HIGH | EXTREME
RISK WILL OCCUR