## Example - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| Módulo de cargue masivo de reglas contables |  | 2025-08-11 |  |  | Duración del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Sofia Barahona |  | 2025-11-13 |  |  | 77
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 4 |  | Not Started
1.1 | - Constitución y acta del proyecto | Complete |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1 |  | In Progress
1.2 | - Conformación del equipo de trabajo | Complete |  | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 1 |  | Complete
1.3 | - Explicación de la idea | Complete |  | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 1 |  | On Hold
1.4 | - Presentación y asignación de las actividades | Complete |  | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1
2 | Definición y Planificación del Proyecto |  |  | 2025-08-15 | 2025-09-09 | 26
2.1 | - Analisis de requereimientos | Complete |  | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 4
2.2 | - Sesión de definición con el cliente | Complete |  | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2
2.3 | - Documento de requerimiento | Complete |  | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 5
2.3.1 | -- Elaboración del documento de requermiento | Complete |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2
2.3.2 | -- Analisis del documeto por el cliente | Complete |  | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 3
2.3.3 | -- Ajustes y correcciones | Complete |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1
2.4 | - Diseño de la solución | Not Started |  | 2025-08-27 | 2025-09-09 | 14
2.4.1 | -- Analisis de la solución | Not Started |  | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 6
2.4.2 | -- Generación del diseño de integraciones | Not Started |  | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 7
3 | Lanzamiento y Ejecución del Proyecto |  |  | 2025-09-15 | 2025-10-22 | 30
3.1 | - Desarrollo de la solución | Not Started |  | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 15
3.1.1 | -- Generación de las plantillas de cargue | Not Started |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1
3.1.2 | -- Generación de pantalla de cargue Front | Not Started |  | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 3
3.1.3 | -- Generación de pantalla de cargue Back | Not Started |  | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 3
3.1.4 | -- Integración de archivos planos | Not Started |  | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2
3.1.5 | -- Generación de pantalla de consulta y descarga Front | Not Started |  | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 3
3.1.6 | -- Generación de pantalla de consulta y descarga Back | Not Started |  | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 3
3.2 | - Pruebas | Not Started |  | 2025-10-02 | 2025-10-11 | 8
3.2.1 | -- Generación de set de pruebas opción de cargue | Not Started |  | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 1.5
3.2.2 | -- Generación de set de pruebas opción de consulta y descarga de archivos | Not Started |  | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 1.5
3.2.3 | -- Ejecución de set de pruebas opción de cargue | Not Started |  | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 3
3.2.4 | -- Ejecución de set de pruebas opción de consulta y descarga de archivos | Not Started |  | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 2
3.3 | - Generación de documentos | Not Started |  | 2025-10-14 | 2025-10-22 | 6
3.3.1 | -- Generación del documento de manual de usuario | Not Started |  | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 4
3.3.2 | -- Generación del documento de instalación | Not Started |  | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2
3.4 | - Capacitación | Not Started |  | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1
4 | Desempeño / Monitoreo del Proyecto |  |  | 2025-10-23 | 13/11/2025 | 17
4.1 | - Soporte ambiente de integración | Not Started |  | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 5
4.2 | - Soporte ambiente de Certificación | Not Started |  | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 5
4.3 | - Despliegue a producción | Not Started |  | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 2
4.4 | - Soporte a producción | Not Started |  | 2025-11-08 | 2025-11-13 | 5

## Blank - Project Plan Template
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
1
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  |  |  | 1 |  | Not Started
1.1 | – Project Charter |  |  |  |  | 1 |  | In Progress
1.1.1 | –– Project Charter Revisions |  |  |  |  | 1 |  | Complete
1.2 | – Research |  |  |  |  | 1 |  | On Hold
1.3 | – Projections |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholders |  |  |  |  | 1
1.5 | – Guidelines |  |  |  |  | 1
1.6 | – Project Initiation |  |  |  |  | 1
2 | Definición y Planificación del Proyecto |  |  |  |  | 1
2.1 | – Scope and Goal Setting |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Communication Plan |  |  |  |  | 1
2.4 | – Risk Management |  |  |  |  | 1
3 | Lanzamiento y Ejecución del Proyecto |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status and Tracking |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Monitoring |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Forecasts |  |  |  |  | 1
3.3 | – Project Updates |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Chart Updates |  |  |  |  | 1
4 | Desempeño / Monitoreo del Proyecto |  |  |  |  | 1
4.1 | – Project Objectives |  |  |  |  | 1
4.2 | – Quality Deliverables |  |  |  |  | 1
4.3 | – Effort and Cost Tracking |  |  |  |  | 1
4.4 | – Project Performance |  |  |  |  | 1
Haz doble clic en el eje horizontal (de valores) para configurar los límites mínimo y máximo en las opciones del eje.
Elimina cualquier fila sin datos en tu tabla.