## LA
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB |  | DT | DT | 2025-09-06 | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA
Constitución del acta de proyecto |  | 1.1 |  | Lider de proyecto | Documento inicial que formaliza el inicio del proyecto y sus objetivos. | Ninguna | 1.2
Gerente de proyecto PMO
Computador X2
Licencias microsoft X2
Conformación del equipo de trabajo |  | 1.2 |  | Lider de proyecto | Selección y asignación de roles a los integrantes del proyecto. | 1.1 | 1.3
Gerente de proyecto PMO
Computador X2
Licencias microsoft X2
Explicación de la idea |  | 1.3 |  | Lider de proyecto | Presentación general del propósito y alcance del proyecto. | 1.3 | 1.4
Analista funcional
Computador X2
Licencias microsoft X2
Presentación y asignación de las actividades |  | 1.4 |  | Lider de proyecto | Distribución de tareas entre los miembros del equipo. | 1.4 | 2.1
Gerente de proyecto PMO
Computador X2
Licencias microsoft X2
Analisis de requerimientos |  | 2.1 |  | Lider de proyecto | Identificación de necesidades funcionales y técnicas del cliente. | 1.4 | 2.2
Analista funcional
Computador X2
Licencias microsoft X2
Sesión de definición con el cliente |  | 2.2 |  | Lider de proyecto | Reunión para validar requerimientos y aclarar expectativas. | 2.1 | 2.3.1
Analista funcional
Computador X2
Elaboración del documento de requerimiento |  | 2.3.1 |  | Lider de proyecto | Redacción formal de los requerimientos acordados. | 2.2 | 2.3.2
Analista funcional
Computador X2
Licencias microsoft X2
Analisis de documento por el cliente |  | 2.3.2 |  | NO APLICA | Revisión del documento por parte del cliente para aprobación. | 2.3.1 | 2.3.3
Ajustes y correcciones |  | 2.3.3 |  | Analista funcional | Modificaciones al documento según observaciones del cliente. | 2.3.1 | 2.4.1
Computador X1
Licencias microsoft X1
Analisis de la solución |  | 2.4.1 |  | Lider de proyecto | Evaluación técnica de cómo implementar los requerimientos. | 2.3.3 | 2.4.2
Analista funcional
Ingeniero Front
Ingeniero back
Licencias microsoft X2
Computador X4
Generación del diseño de integraciones |  | 2.4.2 |  | Lider de proyecto | Definición de cómo se conectarán los sistemas involucrados. | 2.4.1 | 3.1.1
Analista funcional
Ingeniero back
Computador X3
Licencias microsoft X2
Generación de plantillas de cargue |  | 3.1.1 |  | Ingeniero back | Creación de formatos para importar datos al sistema. | 2.4.2 | 3.1.2
Computador X1
Licencias microsoft X1
Generación de pantalla cargue front |  | 3.1.2 |  | Ingeniero Front | Desarrollo de interfaz para cargar archivos desde el frontend. | 3.1.1 | 3.1.3
Computador X1
Generación de pantalla cargue back |  | 3.1.3 |  | Ingeniero back | Implementación del procesamiento de archivos en el backend. | 3.1.2 | 3.1.4
Computador X1
Integración de archivos planos |  | 3.1.4 |  | Ingeniero Front | Configuración para que los archivos se integren correctamente. | 3.1.3 | 3.1.5
Computador X1
Generación pantalla de consulta y descarga front |  | 3.1.5 |  | Ingeniero Front | Desarrollo de interfaz para visualizar y descargar archivos. | 3.1.4 | 3.1.6
Computador X1
Generación pantalla de consulta y descarga back |  | 3.1.6 |  | Ingeniero back | Lógica backend para consultar y entregar archivos. | 3.1.5 | 3.2.1
Computador X1
Generación de set de pruebas opción de cargue |  | 3.2.1 |  | Analista funcional | Creación de casos de prueba para validar la carga de archivos. | 3.1.6 | 3.2.2
Ingeniero de pruebas
Computador X2
Licencias microsoft X1
Generación de set de pruebas opción de consulta y descarga de archivos |  | 3.2.2 |  | Analista funcional | Casos de prueba para validar la consulta y descarga de archivos. | 3.2.1 | 3.2.3
Ingeniero de pruebas
Computador X2
Licencias microsoft X1
Ejecución de set de pruebas opción de cargue |  | 3.2.3 |  | Ingeniero de pruebas | Pruebas prácticas para verificar la funcionalidad de carga. | 3.2.2 | 3.2.4
Computador X1
Licencias microsoft X1
Ejecución de set de pruebas opción de consulta y descarga de archivos |  | 3.2.4 |  | Ingeniero de pruebas | Validación funcional de la consulta y descarga de archivos. | 3.2.3 | 3.3.1
Computador X1
Licencias microsoft X1
Generación del documento de manual de usuario |  | 3.3.1 |  | Analista funcional | Guía para que el usuario final entienda y use el sistema. | 3.2.4 | 3.3.2
Computador X1
Licencias microsoft X1
Generación del documento de instalación |  | 3.3.2 |  | Ingeniero back | Instrucciones para instalar y configurar el sistema. | 3.3.1 | 3.4
Computador X1
Licencias microsoft X1
Capacitación |  | 3.4 |  | Lider de proyectos | Sesiones para enseñar el uso del sistema a usuarios finales | 3.3.2 | 4.1
Analista funcional
Computador X2
Licencias microsoft X1
Soporte ambiente de integración |  | 4.1 |  | Ingeniero back | Asistencia técnica en el entorno de pruebas integradas. | 3.4 | 4.2
Ingeniero Front
Computador X2
Soporte ambiente de Certificación |  | 4.2 |  | Ingeniero back | Apoyo en el entorno donde se valida la solución antes de producción. | 4.2 | 4.3
Ingeniero Front
Computador X2
Despliegue a producción |  | 4.3 |  | Lider de proyectos | Instalación definitiva del sistema en el entorno real. | 4.3 | 4.4
Ingeniero Back
Ingeniero Front
Computador X2
Soporte a producción |  | 4.4 |  | Ingeniero back | Atención a incidentes y ajustes en el sistema ya operativo. | 4.4 | Ninguna
Ingeniero Front
Computador X2

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA