## EJEMPLO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Patrocinador del proyecto | CPO | Director | Rol 4 | Rol 5 | Administrador del proyecto | Ingeniero de operaciones | Garantía de calidad | Desarrollador | Rol 5 | Consultor | Servicio al cliente | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5 | Rol 1 | Rol 2 | Rol 3 | Rol 4 | Rol 5
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  |  |  |  | Miembros del equipo del proyecto |  |  |  |  | Recursos adicionales |  | Rol 1: Otro
FASE 1
Baja | En curso | Solicitar revisión de PMO |  | R |  |  |  | R | A |  | C
Media | Completo | Enviar solicitud de proyecto | [5 empty] | R | bar: Rol 2
Alta | Necesita revisión | Investigar solución | I |  |  |  |  | A | A | A | C | bar: Rol 3; Rol 1
| Aprobado | Desarrollar caso de negocios | [5 empty] | R | bar: Rol 2
No se ha iniciado
Atrasado
En espera
FASE 2
|  | Crear acta del proyecto | C | C |  |  |  | R | C | C | C | bar: Rol 3; Rol 1
|  | Crear cronograma | I | I | I | I |  | R | C | C | C | C | C | C | bar: Rol 3; Rol 1 to Rol 2
|  | Crear planes adicionales según sea necesario | I | I | I |  |  | R |  |  |  | I | I | I | bar: Rol 3; Rol 1 to Rol 2
FASE 3
|  | Desarrollar productos finales | C | C | C | C |  |  | R | R | R | R | A | bar: Rol 1
|  | Crear informe de estado | I | I | I | I |  | A | A | A | A | bar: Rol 1 to Rol 2
FASE 4
|  | Realizar la gestión de cambios |  | C | C | C |  | R | A | A | A | bar: Rol 1 to Rol 2
FASE 5
|  | Crear lecciones aprendidas | C | C | C | C |  | R | C | C | C | C | C | C | bar: Rol 3; Rol 1 to Rol 2
|  | Crear informe de cierre del proyecto | I | I | I | I |  | A | I | I | I | I | I | I | bar: Rol 3; Rol 2
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## EN BLANCO - Matriz RACI
MATRIZ RACI SIMPLE
|  |  | Lider de proyecto | PMO | Analista Funcional | Ingeniero Front | Ingeniero Back | Ingeniero de Pruebas
PRIORIDAD | ESTADO | RESULTADO/ACTIVIDAD DEL PROYECTO | Liderazgo de proyectos |  | Miembros del equipo del proyecto
Concepción e Inicio del Proyecto
Alta | Completo | Constitución y acta del proyecto | R | A
Alta | Completo | Conformación del equipo de trabajo | R | A
Alta | Completo | Explicación de la idea | R |  | A
Media | Completo | Presentación y asignación de las actividades | R | A
Definición y Planificación del Proyecto
Alta | Completo | Analisis de requerimientos | R |  | A
Alta | Completo | Sesión de definición con el cliente | R |  | A
Alta | Completo | Elaboración del documento de requerimiento | R |  | A
Alta | Completo | Analisis del documento por el cliente
Media | Completo | Ajustes y correcciones |  |  | A
| No se ha iniciado | Analisis de la solución | R |  | A | C | C
| No se ha iniciado | Generación del diseño de integraciones | R |  | A |  | C
Lanzamiento y Ejecución del Proyecto
| No se ha iniciado | Generación de plantillas de cargue |  |  |  |  | A
| No se ha iniciado | Generación de pantalla cargue front |  |  |  | A
| No se ha iniciado | Generación de pantalla cargue back |  |  |  |  | A
| No se ha iniciado | Integración de archivos planos |  |  |  | A
| No se ha iniciado | Generación pantalla de consulta y descarga front |  |  |  | A
| No se ha iniciado | Generación pantalla de consulta y descarga back |  |  |  |  | A
| No se ha iniciado | Generación de set de pruebas opción de cargue |  |  | R |  |  | A
| No se ha iniciado | Generación de set de pruebas opción de consulta y descarga de archivos |  |  | R |  |  | A
| No se ha iniciado | Ejecución de set de pruebas opción de cargue | [5 empty] | A
| No se ha iniciado | Ejecución de set de pruebas opción de consulta y descarga de archivos | [5 empty] | A
| No se ha iniciado | Generación del documento de manual de usuario |  |  | A
| No se ha iniciado | Generación del documento de instalación |  |  |  |  | A
| No se ha iniciado | Capacitación | R |  | A
Desempeño / Monitoreo del Proyecto
| No se ha iniciado | Soporte ambiente de integración |  |  |  | A | A
| No se ha iniciado | Soporte ambiente de Certificación |  |  |  | A | A
| No se ha iniciado | Despliegue a producción | R |  |  | A | A
| No se ha iniciado | Soporte a producción |  |  |  | A | A
RESPONSABLE
A CARGO
CONSULTADO
INFORMADO

## Teclas desplegables no elimina
TECLAS DESPLEGABLES DE RACI
– NO ELIMINAR –
| CLAVE de RACI | PRIORIDAD | ESTADO
R | Responsable | Baja | No se ha iniciado
A | A cargo | Media | En curso
C | Consultado | Alta | Completo
I | Informado |  | Necesita revisión
Aprobado
Atrasado
En espera