## Hoja1
| Duración días | Maximo de días |  | Desglosar actividades
| 70 | 70
1. Inicio |  | Inicio | Fin
1.1.Constitución del acta de inicio | 1 | 2025-08-11 | 2025-08-11
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-12
1.3. Explicación de la idea | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-13
1.4.Presentación y Asignación de actividades | 1 | 2025-08-14 | 2025-08-14
2. Planificación
2.1 Analisis de requerimientos | 2 | 2025-08-15 | 2025-08-18
2.2 Sesiones de definición con cliente | 2 | 2025-08-19 | 2025-08-20
2.3 Documento de requerimiento (Entregable) | 3 | 2025-08-21 | 2025-08-25
2.4 Ajustes y correcciones documento de requerimiento (Entregable) | 1 | 2025-08-26 | 2025-08-26
2.5 Diseño de la solución (Entregable) | 10 | 2025-08-27 | 2025-09-09
3. Ejecución del proyecto (Segunda semana de septiembre)
3.1 Desarrollo de la solución | 12 | 2025-09-10 | 2025-09-25
3.2 Pruebas (Entregable) | 8 | 2025-09-26 | 2025-10-07
3.3 Documentación de manual de usuario (Entregable) | 4 | 2025-10-08 | 2025-10-13
3.4 Documento de instalación (Entregable) | 2 | 2025-10-14 | 2025-10-15
3.5 Capacitación (Entregable) | 2 | 2025-10-16 | 2025-10-17
3.6 Ajustes por concepto de entrega (Entregable) | 3 | 2025-10-20 | 2025-10-23
3.7 Soporte ambiente de integración | 5 | 2025-10-24 | 2025-10-30
3.7 Soporte ambiente de certificación | 5 | 2025-10-31 | 2025-11-06
4. Despliegue y cierre
4.1 Despliegue en producción | 2 | 2025-11-07 | 2025-11-10
4.2 Soporte en producción | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-17