## EXAMPLE - IT Project Management
Gestión de Proyectos de TI
Nombre del Proyecto | Módulo de cargue masivo de reglas contables
Gerente del Proyecto | Sofia Barahona
Fase del Proyecto | Planeación
Fecha de Inicio | 2025-08-02
Fecha de Fin | 2025-11-11
Progreso General
Fase | Nombre de la Tarea | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (Días) | Estado | 2025-08-02 | 2025-08-09 | 2025-08-16 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 2025-09-06 | 2025-09-13 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 2025-10-04 | 2025-10-11 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 2025-11-01 | 2025-11-08 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | Status Key
Inicio | [23 empty] | Completed
| Constitución del acta de inicio | Sofia Barahona | 2025-08-11 | 2025-08-11 |  | Completed | [17 empty] | In Progress
| Conformación del Equipo de trabajo | Sofia Barahona | 2025-08-12 | 2025-08-12 |  | Completed | [17 empty] | Not Started
| Explicación de la idea | Alexander Puentes | 2025-08-13 | 2025-08-13 |  | Completed
| Presentación y Asignación de actividades | Sofia Barahona | 2025-08-14 | 2025-08-14 |  | Completed
Planificación
| Analisis de requerimientos |  | 2025-08-15 | 2025-08-18 |  | In Progress
| Sesiones de definición con cliente |  | 2025-08-19 | 2025-08-20 |  | In Progress
| Documento de requerimiento (Entregable) |  | 2025-08-21 | 2025-08-25 |  | Not Started
| Ajustes y correcciones documento de requerimiento (Entregable) |  | 2025-08-26 | 2025-08-26 |  | Not Started
| Diseño de la solución (Entregable) |  | 2025-08-27 | 2025-09-09 |  | Not Started
Ejecución del proyecto
| Desarrollo de la solución |  | 2025-09-10 | 2025-09-25 |  | Not Started
| Pruebas (Entregable) |  | 2025-09-26 | 2025-10-07 |  | Not Started
| Documentación de manual de usuario (Entregable) |  | 2025-10-08 | 2025-10-13 |  | Not Started
| Documento de instalación (Entregable) |  | 2025-10-14 | 2025-10-15 |  | Not Started
| Capacitación (Entregable) |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 |  | Not Started
| Ajustes por concepto de entrega (Entregable) |  | 2025-10-20 | 2025-10-23 |  | Not Started
| Soporte ambiente de integración |  | 2025-10-24 | 2025-10-30 |  | Not Started
| Soporte ambiente de certificación |  | 2025-10-31 | 2025-11-06 |  | Not Started
Despliegue
| Despliegue en producción |  | 2025-11-07 | 2025-11-10 |  | Not Started
| Soporte en producción |  | 2025-11-11 | 2025-11-17 |  | Not Started