## EXAMPLE - Simple Project Budget
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 1
Task |  | Not Started |  |  |  | 4 | 40 | 160 | 12 | 15 | 180 | 500 | 600 | 50 | 200 | 1490 | 1290
Task |  | In Progress |  |  |  | 8 | 15 | 120 | 22 | 14 | 308 | 200 | 600 | 100 | 1500 | 1328 | -172
Task |  | Complete | [5 empty] | 0 | 50 | 11 | 550 |  |  | 300 | 100 | 850 | 750
Subtask |  | Needs Review |  |  |  | 6 | 10 | 60 | 44 | 45 | 1980 |  |  |  | 2040 | 2040 | 0
Subtask |  | Approved | [5 empty] | 0 | 3 | 500 | 1500 |  |  | 7500 | 12500 | 9000 | -3500
Subtask |  | Overdue | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Subtask |  | On Hold | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Task | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Task | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 340 |  |  | 4518 | 700 | 1200 | 7950 | 16340 | 14708 | -1632
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 2
Task |  | Not Started |  |  |  | 5 | 50 | 250 |  |  | 0 |  |  |  | 200 | 250 | 50
Task |  | In Progress | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1100 |  | 1500 | 1100 | -400
Task |  | Complete | [5 empty] | 0 | 1 | 150 | 150 |  |  |  | 100 | 150 | 50
Subtask |  | Needs Review | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1800 |  |  | 2040 | 1800 | -240
Subtask |  | Approved | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 25000 |  | 23500 | 25000 | 1500
Subtask |  | Overdue |  |  |  | 85 | 75.5 | 6417.5 |  |  | 0 |  |  |  | 2500 | 6417.5 | 3917.5
Subtask |  | On Hold | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Task | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Task | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SUBTOTAL | [7 empty] | 6667.5 |  |  | 150 | 1800 | 26100 | 0 | 29840 | 34717.5 | 4877.5
CLICK HERE TO CREATE IN SMARTSHEET

## BLANK - Simple Project Budget
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | LICENCIAS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 1
Constitución del acta de proyecto | Documento inicial que formaliza el inicio del proyecto y sus objetivos. | Not Started | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 8 | 466000 | 3728000 |  |  | 0 | 0 | 3120000 | 1104000 |  | 7952000 | 7952000
Conformación del equipo de trabajo | Selección y asignación de roles a los integrantes del proyecto. | Not Started | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 2025-08-12 | 8 | 466000 | 3728000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3728000 | 3728000
Explicación de la idea | Presentación general del propósito y alcance del proyecto. | Not Started | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 8 | 383000 | 3064000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3064000 | 3064000
Presentación y asignación de las actividades | Distribución de tareas entre los miembros del equipo. | Not Started | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 8 | 466000 | 3728000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3728000 | 3728000
Análisis de requerimientos | Identificación de necesidades funcionales y técnicas del cliente. | Not Started | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 32 | 383000 | 12256000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12256000 | 12256000
Sesión de definición con el cliente | Reunión para validar requerimientos y aclarar expectativas. | Not Started | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-25 | 16 | 383000 | 6128000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6128000 | 6128000
Elaboración del documento de requerimiento | Redacción formal de los requerimientos acordados. | Not Started | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 16 | 383000 | 6128000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6128000 | 6128000
Análisis de documento por el cliente | Revisión del documento por parte del cliente para aprobación. | Not Started | 2025-08-23 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ajustes y correcciones | Modificaciones al documento según observaciones del cliente. | Not Started | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 8 | 116000 | 928000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 928000 | 928000
Análisis de la solución | Evaluación técnica de cómo implementar los requerimientos. | Not Started | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-09-02 | 48 | 626000 | 30048000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30048000 | 30048000
Generación del diseño de integraciones | Definición de cómo se conectarán los sistemas involucrados. | Not Started | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | 56 | 533000 | 29848000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29848000 | 29848000
Generación de plantillas de cargue | Creación de formatos para importar datos al sistema. | Not Started | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 8 | 150000 | 1200000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1200000 | 1200000
Generación de pantalla cargue front | Desarrollo de interfaz para cargar archivos desde el frontend. | Not Started | 2025-09-16 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 24 | 93000 | 2232000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2232000 | 2232000
Generación de pantalla cargue back | Implementación del procesamiento de archivos en el backend. | Not Started | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 24 | 150000 | 3600000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000 | 3600000
Integración de archivos planos | Configuración para que los archivos se integren correctamente. | Not Started | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 16 | 93000 | 1488000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1488000 | 1488000
Generación pantalla de consulta y descarga front | Desarrollo de interfaz para visualizar y descargar archivos. | Not Started | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-27 | 24 | 93000 | 2232000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2232000 | 2232000
Generación pantalla de consulta y descarga back | Lógica backend para consultar y entregar archivos. | Not Started | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-10-01 | 24 | 150000 | 3600000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3600000 | 3600000
Generación de set de pruebas opción de cargue | Creación de casos de prueba para validar la carga de archivos. | Not Started | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 12 | 190000 | 2280000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2280000 | 2280000
Generación de set de pruebas opción de consulta y descarga de archivos | Casos de prueba para validar la consulta y descarga de archivos. | Not Started | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 12 | 190000 | 2280000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2280000 | 2280000
Ejecución de set de pruebas opción de cargue | Pruebas prácticas para verificar la funcionalidad de carga. | Not Started | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 24 | 73000 | 1752000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1752000 | 1752000
Ejecución de set de pruebas opción de consulta y descarga de archivos | Validación funcional de la consulta y descarga de archivos. | Not Started | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-11 | 16 | 73000 | 1168000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1168000 | 1168000
Generación del documento de manual de usuario | Guía para que el usuario final entienda y use el sistema. | Not Started | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 32 | 116000 | 3712000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3712000 | 3712000
Generación del documento de instalación | Instrucciones para instalar y configurar el sistema. | Not Started | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 16 | 150000 | 2400000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2400000 | 2400000
Capacitación | Sesiones para enseñar el uso del sistema a usuarios finales. | Not Started | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 8 | 382000 | 3056000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3056000 | 3056000
Soporte ambiente de integración | Asistencia técnica en el entorno de pruebas integradas. | Not Started | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 40 | 243000 | 9720000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9720000 | 9720000
Soporte ambiente de Certificación | Apoyo en el entorno donde se valida la solución antes de producción. | Not Started | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 40 | 243000 | 9720000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9720000 | 9720000
Despliegue a producción | Instalación definitiva del sistema en el entorno real. | Not Started | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 16 | 509000 | 8144000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8144000 | 8144000
Soporte a producción | Atención a incidentes y ajustes en el sistema ya operativo. | Not Started | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 2025-11-13 | 40 | 243000 | 9720000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9720000 | 9720000
SUBTOTAL | [5 empty] | 608 |  | 167888000 |  |  | 0 | 0 | 3120000 | 1104000 | 0 | 172112000 | 172112000

## Dropdown Keys - Do Not Delete -
DROPDOWN KEYS
YES / NO | PRIORITY | STATUS
Yes | Low | Not Started
No | Medium | In Progress
| High | Complete
Needs Review
Approved
Overdue

## Información varia
Cargo | Salario | Hora
PMO | $ 6.000.000,00 | $ 200.000,00
LIDER | $ 8.000.000,00 | $ 266.666,67
BACK | $ 4.500.000,00 | $ 150.000,00
FRONT | $ 2.800.000,00 | $ 93.333,33
PRUEBAS | $ 2.200.000,00 | $ 73.333,33
FUNCIONAL | $ 3.500.000,00 | $ 116.666,67
Link computador
https://hardrental.com.co/blog/cual-es-el-precio-del-alquiler-de-un-computador-en-bogota
Computador 130.000
Link microsoft
https://www.microsoft.com/es-co/microsoft-365/buy/microsoft-365