## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | Nombre del Proyecto | [5 empty] | Gerente del Proyecto
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Instalación de servidores | Falla en hardware | TOLERABLE | POSSIBLE | HIGH | Comprar equipo | ACCEPTABLE | POSSIBLE | LOW | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | Capacitación del equipo | Baja asistencia | ACEPTABLE | PROBABLE | HIGH | Programar varias sesiones | TOLERABLE | POSSIBLE | LOW | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
|  |  | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH |  | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
|  |  | ACEPTABLE | PROBABLE | EXTREME |  | UNDESIRABLE | PROBABLE | HIGH | NO | INTOLERABLE |  | EXTREME

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.