## Listado de Actividades
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: |  | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | Franco Stiven Fonseca |  |  | Marcela Cifuentes | 2025-08-16 | Version Original
LISTA DE ACTIVIDADES
NOMBRE DEL PROYECTO | [6 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD |  | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA
DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO |  |  |  | Gerente del proyecto | Establecer con claridad lo qué se espera de la aplicación, tales como los servicios que cubre, tipos de usuarios y funcionalidades claves
Analista de requerimientos
IDENTIFICACIÓN DE STAKEHOLDERS |  |  |  | Gerente del proyecto | Identificar y analizar las personas que pueden verse afectadas o tienen influencia en el funcionamiento del departamento de Binestar Universitario
Representantes de Bienestar Universitario
Usuarios potenciales
Documentos institucionales
Plantilla del acta de constitución
ELABORACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO |  |  |  | Plantilla del acta de constitución | Es la elaboración de un documento formal que autoriza la existencia del proyecto. Este documento debe incluir Objetivos, alcance y establecimiento de los involucrados
Computador
Gerente de Proyecto
Asesor Académico
RECOLECCIÓN DE REQUERIMIENTOS |  |  |  | Gerente del proyecto | En esta etapa se identifican, analizan y documentan las necesidades y restricciones que debe cumplir el sismeta a desarrollar
Analista de requerimientos
Usuarios finales
Entrevistas y reuniones
Herramientas de modelado
ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA |  |  |  | Gerente del proyecto | En esta etapa se organizan todas las actividades que se llevaran a cabo en el proyecto, teniendo en cuenta una linea de tiempo y definiendo qué se hará y cuando se hará.
Analista de Requerimientos
Lider Tecnico
Hoja de calculo
ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES |  |  |  | Gerente del proyecto | En esta actividad, se define las funciones, tareas y niveles de autoridad de cada miembro del equipo de trabajo
Equipo tecnico
Stakeholders
Herramienta de gestión de proyectos (Trello)
DEFINICIÓN DE PRESUPUESTO Y RECURSOS NECESARIOS |  |  |  | Gerente del proyecto | En esta actividad se identifican y estiman los diferentes tipos de recursos (humanos, tecnologicos, organizacionales y finanacieros) que se necesitaran para todo el ciclo de vida del proyecto
Responsable financiero
Equipo Tecnico
Stakeholders
Plataforma de cotización (Excel)
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE MITIGACIÓN |  |  |  | Gerente del proyecto | En esta etapa se analizan los posibles efectos negativos que podrían afectar el desarrollo del proyecto
Equipo tecnico
Usuarios
Responsable finanaciero
Diagrama DOFA
DISEÑO DEL PLAN DE COMUNICACIÓN |  |  |  | Gerente del proyecto | En esta actividad se establecen los canales, responsables y frecuencia de la comunicación entre los actores que se involucran en el desarrollo del proyecto
Equipo de trabajo
Stakeholders
Usuarios
Plataforma de comunicación (Teams)
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO |  |  |  | Gerente del proyecto | En esta etapa se monitorea el avance real del proyecto frente al cronograma, alcance y presupuesto establecido. Esto con el objetivo de tomar acciones correctivas a tiempo
Equipo Tecnico
Stakeholders
Tester
Herramienta de gestión de proyectos (Trello)
DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA |  |  |  | Arquitecto de software | En esta etapa del proyecto se define la estrucutura del proyecto y se eligen las herramientas y plataformas que se usaran para el desarrollo del proyecto
Desarrolladores
Administrador de Base de datos
Framework frondend y Backend, Gestor de BD
Lider Tecnico
DISEÑO DE INTERNAZ |  |  |  | Diseñador | En esta actividad se crean los prototipos visuales y de experiencia de usuario de la aplicación.
Analista de Requerimientos
Desarrolladores
Usuarios
Herramientas de Diseño
DESARROLLO DE FUNCIONALIDADES |  |  |  | Lider Tecnico | En esta etapa se desarrolla y construye el sisitema a partir de los requerimientos previamente establecidos y el diseño de interfaz definido
Desarrolladores
Administrador de Base de Datos
Tester
Framework frondend y Backend, Gestor de BD
ENTREGA FINAL DE LA APLICACIÓN |  |  |  | Gerente del proyecto | En esta actividad se presenta el producto terminado que cumpla con los objetivos y requrimientos previamente definidos
Desarrolladores
Tester
Usuarios
Documentacion tecnica
EVALUACIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | Gerente del proyecto | En esta etapa se evalua el desempeño del desarrollo de la aplicación, comparando los resultados con los objetivos planteados al inicio del proyecto.
Equipo Tecnico
Usuarios
Stakeholders
Evaluación institucional

## ET (hidden)
CONTROL DE VERSIONES
Versión | Hecha por: | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo:
0.1 | LB | DT | DT | 2019-03-04 | Version Original
ESTIMACIÓN DE TIEMPOS
NOMBRE DEL PROYECTO | [5 empty] | SIGLAS DEL PROYECTO
ACTIVIDAD/PAQUETE DE TRABAJO/ENTREGABLE |  | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSOS | ESTIMACIÓN ANALOGA (RENDIMIENTOS) | ESTIMACIÓN POR TRES VALORES |  |  |  | ESTIMACIÓN PARAMETRICA
[5 empty] | cO | cM | cP | cE | VALOR/UNIDAD DE MEDIDA

## Cronograma
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración días | Semanas | [12 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
PROTOTIPO DE PAGINA WEB | 91 | [13 empty] | 91
1. Inicio | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.1.Definición de los objetivos | 2 | bar: Semanas 1
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1 | bar: Semanas 1
1.3. Identificación de stakeholders | 1 | bar: Semanas 1
1.4.Acta de constitución | 3 | bar: Semanas 1
2. Planificación | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
2.1. Recolección de requerimientos | 4 | bar: Semanas 2
2.2. Asignación de roles y responsabilidades | 2 | bar: Semanas 2
2.3 Elaboración del cronograma | 2 | bar: Semanas 3
2.4. Definición de presupuesto y recursos necesarios | 2 | bar: Semanas 3
2.5. Desarrollo del plan de riesgos | 2 | bar: Semanas 3
2.6. Desarrollo de Plan de comunicaciones | 2 | bar: Semanas 3
3. Analisis y Diseño | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
3.1. Diseño de arquitectura | 6 | bar: Semanas 4
3.2. Prototipo de interfaz de usuario | 6 | bar: Semanas 5
3.3. Revisión con stakeholders | 2 | bar: Semanas 5
4. Desarrollo | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | 49
4.1 Desarrollo del Frondend movil | 14 | bar: Semanas 6 to Semanas 7
4.2. Desarrollo de Backend | 14 | bar: Semanas 8 to Semanas 9
4.3.Integración de servicios | 7 | bar: Semanas 10
4.4. Pruebas funcionales | 7 | bar: Semanas 11
4.5. Ajustes finales | 7 | bar: Semanas 12
5. Despliegue y cierre | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
5.1 Presentación de la app | 6 | bar: Semanas 13
5.2. Evaluación final | 1 | bar: Semanas 13
Total | 91 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 91
Valor Planificación acumulado |  | 7 | 13 | 21 | 27 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91
% acumulado |  | 7.692% | 14.29% | 23.08% | 29.67% | 38.46% | 46.15% | 53.85% | 61.54% | 69.23% | 76.92% | 84.62% | 92.31% | 100%

## Valor Planificado
Cronograma (Planificación)
DETALLE | Duración dias | Semanas | [7 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROTOTIPO DE PAGINA WEB | 48 | [8 empty] | 1640000000
1. Inicio | 5 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000
1.1.Constitución del acta de inicio | 1 | Semanas 1: 20000000
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1 | Semanas 1: 20000000
1.3. Explicación de la idea | 1 | Semanas 1: 20000000
1.4.Presentación y Asignación de actividades | 1 | Semanas 1: 20000000
2. Planificación | 19 | 0 | 90000000 | 170000000 | 20000000 | 50000000 | 100000000 | 60000000 | 0 | 490000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 30000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 30000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 30000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 40000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.2.Toma de desidiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 60000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 10000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 6: 40000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 6: 20000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 20000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 40000000
3. Ejecución | 19 | 0 | 60000000 | 110000000 | 140000000 | 250000000 | 40000000 | 30000000 | 0 | 630000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 20000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 20000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 20000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 10000000
2.4.2.Toma de desidiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 30000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 40000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 50000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 4: 20000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 10000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 20000000
4. Monitoreo y control | 3 | 0 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 420000000
4.1 Revisión de la planeación | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.Control de la ejecución | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.1.Control de la ejecución del codigo | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
5. Cierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 8: 10000000
5.2 Informe | 1 | Semanas 8: 10000000
Total | 48 | 80000000 | 210000000 | 340000000 | 220000000 | 360000000 | 200000000 | 150000000 | 80000000 | 1640000000
Valor Planificación acumulado |  | 80000000 | 290000000 | 630000000 | 850000000 | 1210000000 | 1410000000 | 1560000000 | 1640000000
% acumulado |  | 4.878% | 17.68% | 38.41% | 51.83% | 73.78% | 85.98% | 95.12% | 100%

## costo real
Cronograma (Costo Real )
DETALLE | Duración días | Semanas | [7 empty] | Línea base
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
PROTOTIPO DE PAGINA WEB | 48 | [8 empty] | 1640000000 | BAC
1. Inicio | 5 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000
1.1.Constitución del acta de inicio | 1 | Semanas 1: 20000000
1.2.Conformación del Equipo de trabajo | 1 | Semanas 1: 20000000
1.3. Explicación de la idea | 1 | Semanas 1: 20000000
1.4.Presentación y Asignación de actividades | 1 | Semanas 1: 20000000
2. Planificación | 19 | 0 | 90000000 | 170000000 | 20000000 | 50000000 | 100000000 | 60000000 | 0 | 490000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 30000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 30000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 30000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 40000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 60000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 10000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 6: 20000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 6: 40000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 6: 20000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 20000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 40000000
3. Ejecución | 19 | 0 | 60000000 | 110000000 | 140000000 | 250000000 | 40000000 | 30000000 | 0 | 630000000
2.1. Levantamiento de información | 1 | Semanas 2: 20000000
2.2. Tipos de requerimientos | 1 | Semanas 2: 20000000
2.3 Diseño | 1 | Semanas 2: 20000000
2.4. Elaboración interfaz | 1 | Semanas 3: 20000000
2.4.1.Análisis | 1 | Semanas 3: 10000000
2.4.2.Toma de decisiones y ajuste | 1 | Semanas 3: 30000000
2.5.Programación del Código fuente | 5 | Semanas 3: 50000000
2.5.1. Carga inicial | 1 | Semanas 4: 40000000
2.5.2. Pruebas funcionales | 1 | Semanas 4: 50000000; Semanas 5: 50000000
2.5.3. Integración | 1 | Semanas 4: 20000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.3.1. Pruebas funcionales de integración | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4. Configuración con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.5.4.1.Pruebas funcionales con el servidor | 1 | Semanas 4: 10000000; Semanas 5: 50000000; Semanas 6: 10000000
2.6. Puesta en operación | 1 | Semanas 7: 10000000
2.7. Entregable: Página web | 1 | Semanas 7: 20000000
4. Monitoreo y control | 3 | 0 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 420000000
4.1 Revisión de la planeación | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.Control de la ejecución | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
4.2.1.Control de la ejecución del código | 1 |  | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000
5. Cierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000
5.1 Reuniones | 1 | Semanas 8: 10000000
5.2 Informe | 1 | Semanas 8: 10000000
Total | 48 | 80000000 | 210000000 | 340000000 | 220000000 | 360000000 | 200000000 | 150000000 | 80000000 | 1640000000
Valor acumulado |  | 80000000 | 290000000 | 630000000 | 850000000 | 1210000000 | 1410000000 | 1560000000 | 1640000000
% acumulado |  | 4.878% | 17.68% | 38.41% | 51.83% | 73.78% | 85.98% | 95.12% | 100%

## planificado vs real
semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Valor Planificado ($) | 0 | 90000000 | 170000000 | 20000000 | 50000000 | 100000000 | 60000000 | 80000000 | 570000000
Costo Real ($) | 0 | 60000000 | 110000000 | 140000000 | 250000000 | 40000000 | 30000000 | 80000000 | 710000000
-140000000